## Obsah činnosti
Popis zapracovávání „Obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR)“ v obci, příspěvkových organizacích obce, spolcích do 25.5.2018
činnost | specifikace | realizace | termín
1. | Příprava projektu
| Úvodní školení pracovníků obecních úřadů a příspěvkových organizací, spolků k seznámení s problematikou | CSS a experti | do 31.12.2017 | do 31.3.2018 | Robin , já a další na cca 2 hodiny | netýká se obcí, které již mají smluvního pověřence
| Posouzení možnosti obce, spolků k zabezpečení GDPR | obce | do 31.12.2017
2. | Analýza současného stavu zpracovávání osobních údajů
| Soupis agend | CSS a obce | do 31.12.2017 | do 31.3.2018 bude dodáno od externí firmy- zadavatel MV ČR
Zjištění správců, zpracovatelů, příjemců
Přenositelnost
Účel pořizování
3. | Popis procesů při zpracovávání osobních údajů
| Vstupy | CSS s obcemi a ORP | do 31.03.2018
Činnosti
Výstupy
4. | Popis rizik
| Stanovení | CSS s obcemi a ORP | do 31.03.2018
Popis
Opatření
Pravděpodobnost před a po přijetí opatření
Dopad před a po přijetí opatření
Míra rizika před a po přijetí opatření
5. | Nastavení systému práce s osobními údaji v jednotlivých agendách v analogické i digitální podobě
| Procesní směrnice | CSS s obcemi a ORP | do 30.04.2018
Popisy rolí
Popisy pracovních činností
6. | Školení |  |  |  |  | netýká se obcí, které již mají smluvního pověřence
| Zastupitelů obcí | CSS a experti | do 20.05.2018
pracovníků obecních úřadů
pracovníků obecních úřadů
spolků v obci
7. | Povinně jmenovaná osoba správcem - pověřenec
| obec | dotčené subjekty | do 20.05.2018
příspěvkové organizace obce
spolky v obci
8. | Průběžná kontrola funkce systému – pověřenec pro ochranu osobních údajů
| obec | dotčené subjekty | po 25.05.2018
příspěvkové organizace obce
spolky v obci

## soupis agend a procesů
Soupis agend a procesů souvisejících s „Obecným nařízením k ochraně osobních údajů (GDPR)“ v obci
|  |  | proč | o kom | co | kdy | jak | kdo | riziko | opatření
číslo | agenda | procesy | účel pořizování | dotčené osoby | konkrétní osobní údaje | termíny | způsob záznamu | pořizovatel | běžné, střední, vysoké | popis umístění, uzamykatelnost
1 | Personální a mzdová | evidence pracovníků obecního úřadu |  | všichni zaměstnanci obecního úřadu | jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, pohlaví, stav |  | listinný i digitální | pověřená pracovnice úřadu | běžné riziko - jméno a příjmení; střední - rodné číslo; vysoké - zdravotní stav a další citlivé údaje
1 | Evidence obyvatel | Přihlášení k trvalému pobytu | Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel …., Zákon č. 111/2009 Sb. O základních registrech
Rušení trvalého pobytu
Ukončení trvalého pobytu na území ČR
Zavedení údajů o doručovací adrese
Zákaz pobytu
Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel
Součinnost s ústředními správními orgány
Úkony při podezření ze spáchání přestupku na úseku evidence obyvatel
Voliči
Sociální péče
2 | Evidence objektů | Domy
Byty
Garáže
Sklepy
Hospodářské objekty
Jiné - oplocení, odvodňovací příkop atd.
3 | Sociální péče | dokumenty k opatrovanci (zvláštní kategorie osobních údajů)
4 | Evidence poplatníků | Odpady
Psi
Veřejná prostranství
Povolení k vjezdu
Parkovací karty
Ubytování
Pobyt lázeňský a rekreační
Hlášení místním rozhlasem
Hrobová místa
Za služby obcí
5 | Přestupkové řízení
6 | Povolování kácení stromů
7 | Účetnictví | Sociální služby a péče
Odpady
Psi
Veřejná prostranství
Povolení k vjezdu
Parkovací karty
Ubytování
Pobyt lázeňský a rekreační
Hlášení místním rozhlasem
Hrobová místa
Za služby obcí
Přestupkové řízení
Povolování kácení stromů
8 | Smlouvy s fyzickými osobami | prodejní
Nájemní - pachtovní
Zápůjčky
Služebnosti
ostatní
9 | Materiály ZO | Poklady pro jednání ZO
prezenční listina účastníků jednání zastupitelstva
Zápisy z jednání ZO
Dopisy ZO
10 | Evidence občanů vyvážejících na sběrný dvůr
11 | Matrika | Narození
Úmrtí
Změna jména
Změna stavu
|  | Oslavenci - vítání občánků, jubilantů, svateb | dle 128/2000 Sb. - pouze se souhlasem
12 | Czech Point | Ověřování listin
Ověřování podpisů
Výpis trestního rejstříku
Výpis z katastrálního úřadu
13 | Výkon státní správy – na vědomí včetně přestupkového řízení | Stavební úřad
Památková péče
Územní plánování
Ochrana ZPF
Vodohospodářská činnost
Ochrana ovzduší
Ochrana krajiny
Doprava
Bezpečnost
Správní činnost
Sociální služby
14 | Kronika obce
14 | Zasílání informací občanům s využitím elektronické komunikace cestou držitele poštovní licence

## Personální a mzdová agenda
|  | proč | o kom | co | kdy | jak | kdo
agenda | procesy | účel pořizování | subjekty údaje | konkrétní osobní údaje | termíny | způsob záznamu | zpracovatel | možný přístup | aktualizace | přenositelnost | uložení | rizika | náprava a ochrana | spisový a skartační znak | evidence osobních údajů o subjektu | zabezpečení mobilních zařízení proti nabourání nestačí formou zaheslování - nutno zajistit i možný dálkový výmaz dat
Personální a mzdová | podklady k výběrovému řízení | výběrové řízení na zaměstnance obce | všichni uchazeči o zaměstnání - subjekty údajů | jméno a příjmení | od: vyhlášení výběrového řízení po: ukončení k archivasci bez osobních údajů | listinný i emailový | pověřená pracovnice úřadu | pověřená pracovnice úřadu
|  |  |  | datum narození, rodné číslo |  |  | starosta | starosta
|  |  |  | adresa trvalého pobytu |  |  | místostarosta | místostarosta
|  |  |  | pohlaví |  |  |  | výběrová komise
|  | zákon pro úřední pozice |  | stav
státní příslušnost
vzdělání
| personální a mzdové dokumenty | zákony: | všichni zaměstnanci obecního úřadu | jméno a příjmení | od: vzniku PP po: ukončení PP + max. 30 let archivace | listinný i digitální | pověřená pracovnice úřadu | pověřená pracovnice úřadu | dle změn u pracovníka | kontrolní orgán
|  |  |  | datum narození, rodné číslo |  |  |  | starosta
|  |  |  | adresa trvalého pobytu |  |  |  | místostarosta
RČ vyživovaných dětí
| žádosti o zaměstnání | souhlas se zpracováním |  | vzdělání
potvrzení zamětnancům na žádost pro jiné subjekty (banky, exekutor apod.)
| rodinní příslušníci | pro daňové, sociální aj. účely
| změna katalogu prací Nařízení vládys 399/2017 Sb. |  |  | doporučení zkontrolovat náplaně práce a zařazení do tříd dle npového nařízení
možný dopad i změna třídy
třeba kuchař - kuchařka mimo státní správu
účetní